**การเขียนโครงการ**

**และ**

**ตัวอย่างการเขียนโครงการ**

**\* ให้แต่ละหน่วยงาน \***

**1. เขียนโครงการ/ กิจกรรม ตามงบประมาณที่จัดสรรให้เรียบร้อย**

**2. เขียนโครงการ/ กิจกรรม หน่วยงาน สรุปมติที่ประชุมสภานักศึกษาให้เรียบร้อย**

**\* ส่ง 2 ข้อข้างบน \***

**เป็นกระดาษเอกสารอย่างละ 10 ชุด**

**ที่ น.ส.กัญญารัตน์ คำมี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา**

**เพื่อพิจารณาเบื้องต้น ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2559**

**\*\*\*\*\*\*\***

**โครงการในผ่าน หรือปรับปรุงจนผ่าน**

**จึงจะให้นำส่งไฟล์แผ่น CD อีกครั้ง**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**รูปแบบโครงการ/ กิจกรรม**

เพื่อให้การดำเนินงานการเขียนโครงการ / กิจกรรมของนักศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสะดวกต่อการเข้าใจ และนักศึกษาเข้าใจแต่ละส่วนได้ง่าย ไม่สลับซับซ้อนสามารถเขียนโครงการได้ไม่ยุ่งยาก จึงขอกำหนดรูปแบบรูปแบบในโครงการ/ กิจกรรม ที่สำคัญเกี่ยวกับเงินงบประมาณค่ากิจกรรมนักศึกษา โดยยึดกรอบแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เป็นแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ได้แก่

1. ตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปี 2558 กำหนดให้ระดับมหาวิทยาลัย (กองพัฒนานักศึกษา) จำนวน 40 หน่วยกิจกรรม ระดับคณะจำนวน 40 หน่วยกิจกรรม

2. ตามตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่กำหนดไว้ 5 ประเภท ในคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยปรับให้สอดคล้องหลักสูตรกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรม 5 ประเภท เช่นกัน (ตามข้อ 9 ในหลักสูตรกิจกรรมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตรจากการเรียนการสอน พ.ศ. 2558 หน้า 5) คือ

1) กิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

2) กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ

3) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม

4) กิจกรรมนันทนาการ หรือ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หรือกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

3. ตามข้อ 2 ในส่วนของ กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ จะกำหนดให้เป็น 2 คุณลักษณะให้เลือก ได้แก่ 1) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 2) คุณลักษณะนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่

(1) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตรจากการเรียนการสอน พ.ศ. 2558 (หน้า 5) คือ

“คนเก่ง คนดี มีคุณธรรมจริยธรรม พร้อมทำงานร่วมกับผู้อื่น”

(2) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำหนด คือ

“บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น”

4. กำหนดหน่วยงาน ได้แก่

A องค์การบริหารนักศึกษา

E คณะครุศาสตร์

H คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

M คณะวิทยาการจัดการ

S คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

T คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

MS มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

5. กำหนดงาน ได้แก่

โครงการ/ กิจกรรม องค์การบริหารนักศึกษา (ระดับมหาวิทยาลัย)

โครงการ/ กิจกรรม ชมรมนักศึกษา (ระดับมหาวิทยาลัย)

โครงการ/ กิจกรรม เฉพาะกิจ (ระดับมหาวิทยาลัย)

โครงการ/ กิจกรรม สโมสรนักศึกษาคณะ (ระดับคณะ)

โครงการ/ กิจกรรม ชุมนุมนักศึกษา (ระดับคณะ)

โครงการ/ กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา (ระดับคณะ มรภ.กพ. แม่สอด)

6. กำหนดรหัสอักษรโครงการ/ กิจกรรม คือ

อบน. คือ โครงการ/ กิจกรรม องค์การบริหารนักศึกษา

ชรน. โครงการ/ กิจกรรม ชมรมนักศึกษา

ฉก. โครงการ/ กิจกรรม เฉพาะกิจ

สมน. โครงการ/ กิจกรรม สโมสรนักศึกษาคณะ

ชนน. โครงการ/ กิจกรรม ชุมนุมนักศึกษา

ฝกน. โครงการ/ กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา

7. กำหนดรหัสหมายเลขโครงการ/ กิจกรรม คือ

01 คือ โครงการ/ กิจกรรม ที่ 1

02 โครงการ/ กิจกรรม ที่ 2

...... โครงการ/ กิจกรรม ที่ ..... (กำหนดไปตามลำดับ)

8. พันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คือ

      1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน

      2) สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

      3) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

      4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

      5) ผลิต และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

      6) บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

9. ประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คือ

1. สร้างความเข้มแข็งของบุคลากรและการวิจัย

2. พัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ

3. เร่งรัดการสร้างภาพลักษณ์

4. พัฒนาการจัดการศึกษาก้าวไกลสู่อาเซียน

10. ค่านิยมหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (KPRU) คือ

        K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่

         P – Public Service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี

         R – Responsibility – ยึดถือความรับผิดชอบต่อหน้าที่

         U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร

11. รหัสโครงการ นำอักษรข้อ 4, 6 และหมายเลขข้อ 7 คือ

A อบน. 01 หมายถึง หน่วยงานบริหารนักศึกษา โครงการ/ กิจกรรม องค์การบริหารนักศึกษา โครงการที่ 1

E ขนน. 01 หมายถึง หน่วยงานคณะครุศาสตร์ โครงการ/ กิจกรรม ชุมนุมนักศึกษาโครงการที่ 1

MS ฝกน. 01 หมายถึง หน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โครงการ/ กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา โครงการที่ 1

12. โครงการ/ กิจกรรม ชมรมนักศึกษา ชุมนุมนักศึกษา ตาม *คู่มือแต่งตั้งนักศึกษาสู่ตำแหน่งบริหารกิจกรรมของนักศึกษา ปี พ.ศ. 2558* กำหนดการจัดกิจกรรมไว้ 7 ด้าน ดังต่อไปนี้

1) ด้านวิชาการ เป็นการเปิดรับนักศึกษาร่วมทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่มีการเปิดการเรียน การสอนในหลักสูตรทั้ง 5 คณะ เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยคณิตศาสตร์ สังคมศึกษา นิติศาสตร์ วิจิตรศิลป์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เคมี ฟิสิกส์ นิเทศศาสตร์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การเงินการธนาคาร การจัดการโลจีสติกส์ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีโยธา เป็นต้น

2) ด้านส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา หรือคุณลักษณะนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

3) ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ เช่น คาราเต้-โด ฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง เทเบิลเทนนิส มวยสากลสมัครเล่น เป็นต้น

4) ด้านบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม หรือจิตสาธารณะ ตามความหมายโดยรวม “จิตสาธารณะ” หมายความว่า จิตสำนึกทางสังคม หรือจิตสำนึกสาธารณะ หรือจิตอาสา หรืออาสาสมัคร ที่รู้จักเอาใจใส่เป็นธุระ ตระหนัก และรับรู้ คำนึงถึงส่วนรวมร่วมกัน หรือการคำนึงถึงผู้อื่นที่ร่วมสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกัน และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ฉะนั้น การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม หรือจิตสาธารณะ เป็นการแสดงออกเพื่อสังคมส่วนรวม เป็นการบริการชุมชน ทำประโยชน์เพื่อสังคม ถ้าเป็นสิ่งของก็ต้องใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งคนที่มีจิตสาธารณะ ต้องเป็นคนที่มีจิตใจรู้จักความเสียสละ ความร่วมมือร่วมใจในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม จะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักการในการดำเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม เช่น การช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำ การดูแลรักษาสาธารณสมบัติ ได้แก่ โทรศัพท์สาธารณะ หลอดไฟฟ้าที่ให้ความสว่างตามถนนหนทาง ส่วนสาธารณะ ศาลาท่ารถ เป็นต้น และการปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาในท้องถิ่น ชุมชน อาทิ ค่ายอาสาพัฒนา ปรับปรุงห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดสาธารณะ ฯลฯ

5) ด้านนันทนาการ เป็นกิจกรรมที่ต้องการให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและผ่อนคลายความตึงเครียด เป็นความสำราญ การละเล่น ความสนุกสนาน ความบันเทิง เช่น เชียร์ลีดดิ้ง การเล่านิทาน เพลงลูกทุ่ง เพลงสากล การละเล่นพื้นบ้าน ละคร กีฬาพื้นบ้าน การละเล่นชนเผ่า เป็นต้น

6) ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและต่างชาติ เช่น มรดกโลก นาฏศิลป์ ลำตัด โขน จิตรกรรมไทย ประติมากรรมไทย สถาปัตยกรรมไทย การแต่งกายประจำชาติ ดนตรีประจำชาติ อาหารประจำชาติ เป็นต้น

7) ด้าน 3 D เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา ในด้านการบ่มเพาะ ปลูกฝัง ปลูกจิตสำนึกให้รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ สามารถดำรงตนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จึงควรจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นภารกิจที่ก่อให้เกิดผลดังกล่าวตามนโยบาย 3 D ได้แก่

Democracy ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย

                    Decency   ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย

                    Drug-Free  ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด

**A อบน. 01**

**ตัวอย่างเขียนโครงการ**

1 ชุด/1 โครงการ/ กิจกรรม

**แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560**

**หน่วยงาน :** A องค์การบริหารนักศึกษา

**งาน :** โครงการ/ กิจกรรม องค์การบริหารนักศึกษา (ระดับมหาวิทยาลัย)

**สอดคล้องหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปี 2558 ใน 5 ประเภท :** 1) กิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

2) กิจกรรมนันทนาการ หรือ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

3) กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หรือกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

**สอดคล้องหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปี 2558** 🞏 **กิจกรรมชมรม** 🞏 **กิจกรรมชุมนุม ใน 7 ด้าน :**

**สอดคล้องกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ :** คนเก่ง คนดี มีคุณธรรมจริยธรรม พร้อมทำงานร่วมกับผู้อื่น

**สอดคล้องพันธกิจมหาวิทยาลัย :** 1) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม2) บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

**สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร :** เร่งรัดการสร้างภาพลักษณ์

**สอดคล้องกับอัตลักษณ์ :** บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

**สอดคล้องกับค่านิยมหลัก :** P – Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อ โครงการ/ กิจกรรม** | **รหัสโครงการ** | **แผ่นดิน** | **บ.กศ.** | **กศ.บป** | **บัณฑิต** |
| ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 | A อบน. 01 | 0 | 50,000 | 0 | 0 |

**สถานภาพของงาน/โครงการ**  [ ] งานเดิม [ ] งานใหม่ [X] โครงการเดิม [ ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

**สถานที่ดำเนินการ** : ห้องประชุมชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศนมีโชติ

|  |  |
| --- | --- |
| **1. หลักการและเหตุผล หรือคำอธิบายโครงการ/ กิจกรรมที่เหมาะสม** | **2.วัตถุประสงค์** |
| เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาใหม่ ในแต่ละปีการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาใหม่ ได้ร่วมเรียนรู้และรับฟังการแนะนำกฎ ระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและรู้จักคุ้นเคยระหว่างนักศึกษาใหม่กับนักศึกษารุ่นพี่อีกด้วย | 1. เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความพร้อมในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย  2. เพื่อให้นักศึกษาใหม่รับทราบข้อบังคับ กฎเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  3. เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีเจตคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย  4. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ รู้จักคุ้นเคยระหว่างนักศึกษาใหม่กับนักศึกษารุ่นพี่  5. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย |

**3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผลผลิต | ผลลัพธ์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย |
| การดำเนินงานจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 | 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  2. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความเข้าใจ ในระบบ กฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  3. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถปฏิบัติตนอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข | เชิงปริมาณ  1. จำนวนศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ  2 .จำนวนศึกษาชั้นปีที่ 2 – 3 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ | 1 ครั้ง |
| เชิงคุณภาพ  1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ | ร้อยละ 80 |
| เชิงเวลา  จำนวนวันที่จัดกิจกรรม | 4 วัน |

**4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย** ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 24 พ.ค. 2560 ถึง วันที่ 27 พ.ค. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **ผลผลิต**  **กิจกรรม**  **(หน่วยนับ)** | **งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย** | | | | | | | **พ.ศ. 2559** | | **พ.ศ. 2560** | | | | | |
| **ไตรมาสที่ 1**  **(ต.ค.-ธ.ค.)** | | **ไตรมาสที่ 2**  **(ม.ค.-มี.ค.)** | | **ไตรมาสที่ 3**  **(เม.ย.-มิ.ย.)** | | **ไตรมาสที่ 4**  **(ก.ค.-ก.ย.)** | |
| **ตอบแทน** | **ใช้สอย** | **วัสดุ** | **ครุภัณฑ์** | **งบ**  **อุดหนุน** | **งบ**  **รายจ่ายอื่น** | **รวมเงิน** | **ปริมาณ**  **งาน** | **งบ**  **ประมาณ** | **ปริมาณ**  **งาน** | **งบ**  **ประมาณ** | **ปริมาณ**  **งาน** | **งบ**  **ประมาณ** | **ปริมาณ**  **งาน** | **งบ**  **ประมาณ** |
| 1.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ | 1 ครั้ง | 9,600 | 25,400 | 15,000 | - | - | - | 50,000 |  |  |  |  |  |  | 1 ครั้ง | 50,000 |
| **รวม** |  | **9,600** | **25,400** | **15,000** | **-** | **-** | **-** | **50,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 ครั้ง** | **50,000** |

|  |  |
| --- | --- |
| **5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **6. การประเมินผล** |
| 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รีบรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  2. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตจริงได้  3. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้ | 1. สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม  2. แบบสอบถาม  3. รายงานประเมินโครงการ/ กิจกรรม (เป็นรูปเล่มแบบฟอร์มหน้าเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา) |

**7. รายละเอียดของงบประมาณ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| หมวดรายจ่าย | จำนวนเงิน | รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) |
| 1. ค่าตอบแทน  2. ค่าใช้สอย  3. ค่าวัสดุ | 9,600  25,400  15,000 | ค่าตอบแทนวิทยากร 800 บาท x 6 ชม. x 2 ครั้ง  ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 80 คน x 2 ครั้ง = 12,800  ค่าอาหารว่าง 30 บาท x 80 คน x 4 มื้อ = 9,600 บาท  ค่าพาหนะ ค่าที่พักวิทยากร 3,000 บาท  ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม 150 x 80 = 12,000 บาท และค่าวัสดุอื่นๆ 3,000 บาท  ถัวจ่ายทุกรายการ |
|  |  |  |

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ

( นายวรายุทร พ่วงสมจิตร )

ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(อาจารย์จิรพงศ์ ยืนยง)

**8. การบริหารความเสี่ยง**

|  |  |
| --- | --- |
| ความเสี่ยง | การควบคุม |
| 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจเกิดอุบัติเหตุเล็ก ๆ น้อย ๆ  จากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์  3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจเกิดเจ็บไข้ หรือเป็นลม | 1. ตรวจเช็ค และควบคุมไม่ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หนีกลับ  2. ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ คอยควบคุมดูแลตลอดเวลาในการจัดกิจกรรม  3. มีฝ่ายศูนย์เวชศึกษาป้องกันคอยดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น |

**E ชนน. 01**

**ตัวอย่างเขียนโครงการ**

1 ชุด/1 โครงการ/ กิจกรรม

**แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560**

**หน่วยงาน :** E คณะครุศาสตร์

**งาน :** โครงการ/ กิจกรรม ชุมนุมนักศึกษา (ระดับคณะ)

**สอดคล้องหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปี 2558 ใน 5 ประเภท :** 1) กิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

2) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม

**สอดคล้องหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปี 2558** 🞏 **กิจกรรมชมรม** 🞏 **กิจกรรมชุมนุม ใน 7 ด้าน :** ด้านบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม หรือจิตสาธารณะ

**สอดคล้องกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ :** บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

**สอดคล้องพันธกิจมหาวิทยาลัย :** 1) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 2) บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

**สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร :** เร่งรัดการสร้างภาพลักษณ์

**สอดคล้องกับอัตลักษณ์ :** บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

**สอดคล้องกับค่านิยมหลัก :** P – Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อ โครงการ/ กิจกรรม** | **รหัสโครงการ** | **แผ่นดิน** | **บ.กศ.** | **กศ.บป** | **บัณฑิต** |
| ชุมนุม คนรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม | E ชนน. 01 | 0 | 2,400 | 0 | 0 |

**สถานภาพของงาน/โครงการ**  [ ] งานเดิม [ ] งานใหม่ [ ] โครงการเดิม [X] โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

**สถานที่ดำเนินการ** : อาคารคณะครุศาสตร์ และภาคสนามนอกสถานที่

|  |  |
| --- | --- |
| **1. หลักการและเหตุผล หรือคำอธิบายโครงการ/ กิจกรรม ที่เหมาะสม** | **2.วัตถุประสงค์** |
| กิจกรรมที่ทางสโมสรนักศึกษาคณะจัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาภายในคณะเลือกตามความสนใจปีละ 1 ชุมนุม หรือจะสังกัด 1 ชุมนุม ตลอดจนครบหลักสูตรก็ได้  ชุมนุม คนรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มองเห็นสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย ซึ่งคนทุกวันนี้ไม่ใส่ใจเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมรอบกาย ไม่อนุรักษ์ให้อยู่สังคมไทยไปนาน ๆ จึงอยากให้คนรุ่นใหม่ที่ต้องปรับทัศนคติหันมาใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ซึ่งการดูแลรักษาสิ่งรอบกายไม่ว่าจะเป็นโบราณสถาน ป่าไม้ สวนสาธารณะ สังคมเมือง ตลาดสด ยานการค้า ฯลฯ ล้วนต้องทำการจัดการหรือจัดระเบียบให้ดูดีกว่าที่เป็นอยู่ | 1. เพื่อให้นักศึกษาภายในคณะ ชั้นปีที่ 1 -2 อย่างน้อย 2 โปรแกรมวิชา สมัครเป็นสมาชิกชุมนุม จำนวน 80 คน ขึ้นไป  2. เพื่อให้สมาชิกชุมนุมนักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งแวดล้อม  3. เพื่อให้สมาชิกชุมนุมนักศึกษาออกปฏิบัติงานรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่สังคมชุมชน หรือออกค่ายอาสารักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน |

**3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผลผลิต | ผลลัพธ์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย |
| การดำเนินงานจัดกิจกรรมชุมนุม คนรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม | 1. สมาชิกชุมนุมนักศึกษาคณะ ชั้นปีที่ 1 – 2 จำนวน 3 โปรแกรมวิชา จำนวน 120 คน เข้าร่วมกิจกรรมของชุมนุม  2. สมาชิกตามข้อ 1 มีความเข้าใจ ในสิ่งแวดล้อมมากขึ้น | เชิงปริมาณ  1. จำนวนสมาชิกชุมนุมนักศึกษาคณะ ชั้นปีที่ 1 – 2 จำนวน 3 โปรแกรมวิชา จำนวน 120 คน  2. สมาชิกตามข้อ 1 ออกปฏิบัติงานรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม | 1 ครั้ง |
| เชิงคุณภาพ  1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ | ร้อยละ 80 |
| เชิงเวลา  จำนวนวันที่จัดกิจกรรม | 2 วัน |

**4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย** ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 18 ม.ค. 2560 ถึง วันที่ 19 ม.ค. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **ผลผลิต**  **กิจกรรม**  **(หน่วยนับ)** | **งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย** | | | | | | | **พ.ศ. 2559** | | **พ.ศ. 2560** | | | | | |
| **ไตรมาสที่ 1**  **(ต.ค.-ธ.ค.)** | | **ไตรมาสที่ 2**  **(ม.ค.-มี.ค.)** | | **ไตรมาสที่ 3**  **(เม.ย.-มิ.ย.)** | | **ไตรมาสที่ 4**  **(ก.ค.-ก.ย.)** | |
| **ตอบแทน** | **ใช้สอย** | **วัสดุ** | **ครุภัณฑ์** | **งบ**  **อุดหนุน** | **งบ**  **รายจ่ายอื่น** | **รวมเงิน** | **ปริมาณ**  **งาน** | **งบ**  **ประมาณ** | **ปริมาณ**  **งาน** | **งบ**  **ประมาณ** | **ปริมาณ**  **งาน** | **งบ**  **ประมาณ** | **ปริมาณ**  **งาน** | **งบ**  **ประมาณ** |
| ออกปฏิบัติงานรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม | 1 ครั้ง | - | 1,400 | 1,000 | - | - | - | **2,400** |  |  | 1 ครั้ง | **2,400** | - | - | - | **-** |
| **รวม** |  | **-** | 1,400 | 1,000 | **-** | **-** | **-** | **2,400** | **-** | **-** | **1 ครั้ง** | **2,400** | **-** | **-** | **-** | **-** |

|  |  |
| --- | --- |
| **5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **6. การประเมินผล** |
| 1. สมาชิกชุมนุมนักศึกษาคณะ ชั้นปีที่ 1 – 2 จำนวน 3 โปรแกรมวิชา  จำนวน 120 คน เข้าร่วมกิจกรรมของชุมนุม  2. สมาชิกตามข้อ 1 มีความเข้าใจ ในสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  3. คนในชุมชนตระหนักและรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้น | 1. สังเกตจากความสนใจของสมาชิดชุมนุมในการเข้าร่วมกิจกรรม  2. แบบสอบถาม  3. รายงานประเมินโครงการ/ กิจกรรม (เป็นรูปเล่มแบบฟอร์มหน้าเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา) |

**7. รายละเอียดของงบประมาณ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| หมวดรายจ่าย | จำนวนเงิน | รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) |
| 1. ค่าใช้สอย  2. ค่าวัสดุ | 1,400  1,000 | ค่าอาหารอาหารว่าง เครื่องดื่ม 120 X 12 = 1,400  ค่าทำป้ายรณรงค์ข้อความต่าง ๆ = 1,400 |
|  |  |  |

ลงชื่อ ชื่อประธานชุมนุม ผู้เสนอโครงการ

( ............................................... )

ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว)

**8. การบริหารความเสี่ยง**

|  |  |
| --- | --- |
| ความเสี่ยง | การควบคุม |
| 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจเกิดอุบัติเหตุเล็ก ๆ น้อย ๆ  จากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์  3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจเกิดเจ็บไข้ หรือเป็นลม | 1. ตรวจเช็ค และควบคุมไม่ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หนีกลับ  2. ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ คอยควบคุมดูแลตลอดเวลาในการจัดกิจกรรม  3. มีฝ่ายศูนย์เวชศึกษาป้องกันคอยดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น |

**A ฉก. 01**

**ตัวอย่างเขียนโครงการ**

1 ชุด/1 โครงการ/ กิจกรรม

**แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560**

**หน่วยงาน :** A องค์การบริหารนักศึกษา

**งาน :** โครงการ/ กิจกรรม เฉพาะกิจ (ระดับมหาวิทยาลัย)

**สอดคล้องหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปี 2558 ใน 5 ประเภท :** 1) กิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

2) กิจกรรมนันทนาการ หรือ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

**สอดคล้องหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปี 2558** 🞏 **กิจกรรมชมรม** 🞏 **กิจกรรมชุมนุม ใน 7 ด้าน :** -

**สอดคล้องกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ :** คนเก่ง คนดี มีคุณธรรมจริยธรรม พร้อมทำงานร่วมกับผู้อื่น

**สอดคล้องพันธกิจมหาวิทยาลัย :** บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

**สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร :** เร่งรัดการสร้างภาพลักษณ์

**สอดคล้องกับอัตลักษณ์ :** บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

**สอดคล้องกับค่านิยมหลัก :** K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อ โครงการ/ กิจกรรม** | **รหัสโครงการ** | **แผ่นดิน** | **บ.กศ.** | **กศ.บป** | **บัณฑิต** |
| ประชุมสภานักศึกษา | A ฉก. 01 | 0 | 9,000 | 0 | 0 |

**สถานภาพของงาน/โครงการ**  [ ] งานเดิม [ ] งานใหม่ [ ] โครงการเดิม [X] โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

**สถานที่ดำเนินการ** : ภาคสนามนอกสถานที่

|  |  |
| --- | --- |
| **1. หลักการและเหตุผล หรือคำอธิบายโครงการ/ กิจกรรม ที่เหมาะสม** | **2.วัตถุประสงค์** |
| สภานักศึกษาหมายถึงองค์กรกลางของนักศึกษามหาวิทยาลัย ที่ทำงานเพื่อนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่ขึ้นตรงกับองค์กรนักศึกษาใด เพื่อความเป็นกลางในการตรวจสอบการจัดกิจกรรมขององค์การบริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรมทั้งในส่วนของการใช้งบประมาณ รูปแบบการจัดกิจกรรม ตลอดจนมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและรับเรื่องเกี่ยวกับการทำกิจกรรมหรือโครงการขององค์กรนักศึกษาต่าง ๆ และพิจารณาแผนงาน โครงการและงบประมาณขององค์กรนักศึกษาทุกองค์กร รวมถึงตรวจสอบการทำกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยมี คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา หมายถึง นักศึกษาที่เป็นสมาชิกจำนวน 43 คน จากการคัดเลือก/ สรรหาของแต่ละคณะ เป็นนักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1 - 4 ชั้นปีละ 2 คน รวมคณะละ 8 คน รวม 5 คณะ จำนวน 40 คน และจากการคัดเลือก/ สรรหาของคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาให้เป็นตัวแทน จำนวน 3 คน มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ และมีวาระ 1 ปีการศึกษา | 1. เพื่อให้การดำเนินการด้านสภานักศึกษาเป็นไปตาม *คู่มือแต่งตั้งนักศึกษาสู่ตำแหน่งบริหารกิจกรรมของนักศึกษา ปี พ.ศ. 2558*  2. เพื่อให้ระบบสภานักศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษา เป็นไปอย่างถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตย  3. เพื่อให้การเปิดสภานักศึกษา ประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบองค์ประชุม  4. เพื่อให้คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา จำนวน 43 คน พร้อมผู้เข้าร่วมอีกอย่างน้อย 7 คน  5. เพื่อให้คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา พิจารณาและให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อนโยบายโครงการและงบประมาณ และตรวจสอบการท างานและตรวจสอบการเงินอย่างอิสระตามมติในที่ประชุม |

**3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผลผลิต | ผลลัพธ์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย |
| การดำเนินงานในการประชุมสภานักศึกษา | 1. การประชุมสภานักศึกษาเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  2. เพื่อให้การเปิดสภานักศึกษา ได้มีประชุมอย่างมีประสิทธิภาพและครบองค์ประชุม | เชิงปริมาณ  1. จำนวนคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา จำนวน 43 คน  2. พร้อมผู้เข้าร่วมประชุมตาม *คู่มือแต่งตั้งนักศึกษาสู่ตำแหน่งบริหารกิจกรรมของนักศึกษา ปี พ.ศ. 2558* อีกอย่างน้อย 7 คน | 3 ครั้ง |
| เชิงคุณภาพ  1. ผู้เข้ารับการประชุมมีความพึงพอใจ | ร้อยละ 80 |
| เชิงเวลา  จำนวนวันที่จัดประชุมจำนวน 1 วัน X 3 ครั้ง | 3 วัน |

**4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย** ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 18 ม.ค. 2560 ถึง วันที่ 19 ม.ค. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **ผลผลิต**  **กิจกรรม**  **(หน่วยนับ)** | **งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย** | | | | | | | **พ.ศ. 2559** | | **พ.ศ. 2560** | | | | | |
| **ไตรมาสที่ 1**  **(ต.ค.-ธ.ค.)** | | **ไตรมาสที่ 2**  **(ม.ค.-มี.ค.)** | | **ไตรมาสที่ 3**  **(เม.ย.-มิ.ย.)** | | **ไตรมาสที่ 4**  **(ก.ค.-ก.ย.)** | |
| **ตอบแทน** | **ใช้สอย** | **วัสดุ** | **ครุภัณฑ์** | **งบ**  **อุดหนุน** | **งบ**  **รายจ่ายอื่น** | **รวมเงิน** | **ปริมาณ**  **งาน** | **งบ**  **ประมาณ** | **ปริมาณ**  **งาน** | **งบ**  **ประมาณ** | **ปริมาณ**  **งาน** | **งบ**  **ประมาณ** | **ปริมาณ**  **งาน** | **งบ**  **ประมาณ** |
| ประชุมสภานักศึกษา | 3 ครั้ง | 4,050 | 4,500 | 450 | - | - | - | **9,000** | 1 ครั้ง | **3,000** | 1 ครั้ง | **3,000** | - | **-** | 1 ครั้ง | **3,000** |
| **รวม** |  | 4,050 | 4,500 | 450 | **-** | **-** | **-** | **9,000** | **1 ครั้ง** | **3,000** | **1 ครั้ง** | **3,000** | **-** | **-** | **1 ครั้ง** | **3,000** |

|  |  |
| --- | --- |
| **5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **6. การประเมินผล** |
| 1. เปิดประชุมสภานักศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา เข้าร่วม  ประชุมครบองค์ประชุม เกินกึ่งหนึ่ง  2. บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่นตามระบอบ  ประชาธิปไตย  3. การประชุมพิจารณาตามมติในที่ประชุมอย่างมีเหตุและผล | 1. สังเกตจากความสนใจของคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาในการเข้าร่วมประชุม  2. แบบสอบถาม  3. รายงานประเมินโครงการ/ กิจกรรม (เป็นรูปเล่มแบบฟอร์มหน้าเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา) |

**7. รายละเอียดของงบประมาณ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| หมวดรายจ่าย | จำนวนเงิน | รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) |
| 1. ค่าตอบแทน  2. ค่าใช้สอย  3. ค่าวัสดุ | 4,050  4,500  450 | ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา 43 คน = 1,350 บาท x 3 ครั้ง  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 บาท x 50 คน x 3 ครั้ง (3วัน) = 4,500 บาท  ค่าถ่ายเอกสารประกอบการชุม 150 x 3 = 450 บาท |
|  |  |  |

ลงชื่อ ชื่อประธานสภานักศึกษา ผู้เสนอโครงการ

( ............................................... )

ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(อาจารย์จิรพงศ์ ยืนยง)

**8. การบริหารความเสี่ยง**

|  |  |
| --- | --- |
| ความเสี่ยง | การควบคุม |
| 1. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม  2. อาหารและเครื่องดื่มอาจไม่พอเพียง  3. ระยะเวลาการประชุมอาจเกินเวลา จากการคาดคะเน  ว่าจะแล้วเสร็จภายใน 4 ชั่วโมง อาจจะเกินไป 2 – 3 ชั่วโมง | 1. มีหนังสือเชิญประชุม และแจ้งทางโทรศัพท์  2. ควรมีน้ำเปล่าเย็น ๆ เสริฟเสริม  3. ต้องมีการควบโดยประธานสภานักศึกษา ควรเป็นประเด็นเรื่องที่ควรพิจารณาหรือวาระสำคัญและตรงประเด็น |

**แบบฟอร์มเขียน**

**โครงการ/ กิจกรรม**

**\* ให้แต่ละหน่วยงานเขียนส่งทั้ง 2 โครงการ/ กิจกรรม \***

**1. เขียนโครงการ/ กิจกรรม ตามงบประมาณที่จัดสรรให้เรียบร้อย**

**2. เขียนโครงการ/ กิจกรรม หน่วยงาน สรุปมติที่ประชุมสภานักศึกษาให้เรียบร้อย**

**\* ส่งตามวันที่กำหนดในหน้าแรก \***

**…………………..**

1 ชุด/1 โครงการ/ กิจกรรม

**แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560**

**หน่วยงาน :** ……………………………..

**งาน :** ........................................................

**สอดคล้องหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปี 2558 ใน 5 ประเภท :** ......................................................................................

.................................................................................

**สอดคล้องหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปี 2558** 🞏 **กิจกรรมชมรม** 🞏 **กิจกรรมชุมนุม ใน 7 ด้าน :** ....................................

**สอดคล้องกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ :** ..........................................................

**สอดคล้องพันธกิจมหาวิทยาลัย :** .............................................................

**สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร :** ....................................................

**สอดคล้องกับอัตลักษณ์ :** ...............................................

**สอดคล้องกับค่านิยมหลัก :** ...........................................

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อ โครงการ/ กิจกรรม** | **รหัสโครงการ** | **แผ่นดิน** | **บ.กศ.** | **กศ.บป** | **บัณฑิต** |
| ........................................... | ……………. | 0 | …………. | 0 | 0 |

**สถานภาพของงาน/โครงการ**  [ ] งานเดิม [ ] งานใหม่ [ ] โครงการเดิม [ ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

**สถานที่ดำเนินการ** : อาคารคณะครุศาสตร์ และภาคสนามนอกสถานที่

|  |  |
| --- | --- |
| **1. หลักการและเหตุผล หรือคำอธิบายโครงการ/ กิจกรรม ที่เหมาะสม** | **2.วัตถุประสงค์** |
| ............................................... | ......................................... |

**3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผลผลิต | ผลลัพธ์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย |
| ...................... | ....... | เชิงปริมาณ  1. ..................................................  2. ............................................... | .................... |
| เชิงคุณภาพ  1. .............................................. | ................... |
| เชิงเวลา  ................................................ | ................ |

**4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย** ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ ......................................................................

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **ผลผลิต**  **กิจกรรม**  **(หน่วยนับ)** | **งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย** | | | | | | | **พ.ศ. 2559** | | **พ.ศ. 2560** | | | | | |
| **ไตรมาสที่ 1**  **(ต.ค.-ธ.ค.)** | | **ไตรมาสที่ 2**  **(ม.ค.-มี.ค.)** | | **ไตรมาสที่ 3**  **(เม.ย.-มิ.ย.)** | | **ไตรมาสที่ 4**  **(ก.ค.-ก.ย.)** | |
| **ตอบแทน** | **ใช้สอย** | **วัสดุ** | **ครุภัณฑ์** | **งบ**  **อุดหนุน** | **งบ**  **รายจ่ายอื่น** | **รวมเงิน** | **ปริมาณ**  **งาน** | **งบ**  **ประมาณ** | **ปริมาณ**  **งาน** | **งบ**  **ประมาณ** | **ปริมาณ**  **งาน** | **งบ**  **ประมาณ** | **ปริมาณ**  **งาน** | **งบ**  **ประมาณ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **6. การประเมินผล** |
|  |  |

**7. รายละเอียดของงบประมาณ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **หมวดรายจ่าย** | **จำนวนเงิน** | **รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ

( ............................................... )

ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

( )

**8. การบริหารความเสี่ยง**

|  |  |
| --- | --- |
| **ความเสี่ยง** | **การควบคุม** |
|  |  |

**โครงการ/ กิจกรรม หน่วยงาน**

**สรุปมติที่ประชุมสภานักศึกษา**

ให้แต่ละหน่วยงาน เขียนโครงการ/ กิจกรรม หน่วยงาน สรุปมติที่ประชุมสภานักศึกษา ให้เรียบร้อยตามตัวอย่างด้านล่าง และบันทึกไฟล์ **โครงการ/ กิจกรรม และ โครงการ/ กิจกรรมหน่วยงาน สรุปมติที่ประชุมสภานักศึกษา** ลงแผ่น CD ส่งที่ องค์การบริหารนักศึกษา ภายในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559 เพื่อนำเข้าที่ประชุมสภานักศึกษาพิจารณางบประมาณโครงการ/ กิจกรรมหน่วยงาน ในปีงบประมาณ 2560 ปีการศึกษา 2559 โดยด่วน **ตามตัวอย่าง** ต่อไปนี้

**ตัวอย่าง โครงการ/ กิจกรรม หน่วยงาน สรุปมติที่ประชุมสภานักศึกษา**

**โครงการ/ กิจกรรม สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/ กิจกรรม** | **งบปรมาณ**  **ที่เสนอ** | **งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ** | **ยอดเงินคงเหลือ** | **มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา** | | | | | |
| **องค์ประชุม** | **เห็นชอบ** | **ไม่เห็นชอบ** | **งดออกเสียง** | **หมายเหตุ** | |
| 1 | ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ | 5,000 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 2 | พิธีไหว้ครูคณะ | 8,000 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 3 | ประชุมเปิดภาคเรียน | 5,000 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 4 | กีฬาระหว่าคณะ | 60,000 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 5 | ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม | 15,000 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 6 | พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต | 9,850 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 7 | ปัจฉิมนิเทศปี 4 | 20,000 |  |  |  |  |  |  | |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **122,850** |  |  |  |  |  |  | |  |

**โครงการ/ กิจกรรม ชุมนุมนักศึกษา คณะครุศาสตร์ (หมายเหตุ คือ จำนวนสมาชิกชุมนุม)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/ กิจกรรม** | **งบปรมาณ**  **ที่เสนอ** | **งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ** | **ยอดเงินคงเหลือ** | **มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา** | | | | | |
| **องค์ประชุม** | **เห็นชอบ** | **ไม่เห็นชอบ** | **งดออกเสียง** | **หมายเหตุ** | |
| 1 | ชุมนุม คนรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม | 4,700 |  |  |  |  |  |  | | มี 235 คน |
| 2 | ชุมนุม ลิเก กรุ ครุศิลป์ | 6,140 |  |  |  |  |  |  | | มี 307 คน |
| 3 | ชุมนุม ครุอาสาพัฒนา | 5,880 |  |  |  |  |  |  | | มี 294 คน |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **16,720** |  |  |  |  |  |  | | **836 คน** |

**โครงการ/ กิจกรรม ชมรมนักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา (หมายเหตุ คือ จำนวนสมาชิกชมรม)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/ กิจกรรม** | **งบปรมาณ**  **ที่เสนอ** | **งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ** | **ยอดเงินคงเหลือ** | **มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา** | | | | | |
| **องค์ประชุม** | **เห็นชอบ** | **ไม่เห็นชอบ** | **งดออกเสียง** | **หมายเหตุ** | |
| 1 | อาสาพัฒนา VDC.KPRU | 20,000 | 400 |  |  |  |  |  | | มี 400 คน |
| 2 | เชียร์ลีดดิ้ง | 12,800 | 256 |  |  |  |  |  | | มี 256 คน |
| 3 | สักทองเสียงทิพย์ | 15,650 | 313 |  |  |  |  |  | | มี 313 คน |
| 4 | ศึกษาวิชาทหาร | 14,300 | 286 |  |  |  |  |  | | มี 286 คน |
| 5 | สานสัมพันธ์ชนเผาไทย | 12,700 | 254 |  |  |  |  |  | | มี 254 คน |
| 6 | อนุรักษ์ข้าวไทย | 19,900 | 398 |  |  |  |  |  | | มี 398 คน |
| 7 | ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ | 11,250 | 225 |  |  |  |  |  | | มี 225 คน |
| 8 | ราชภัฏร่วมใจสร้างวินัยจราจร | 15,000 | 300 |  |  |  |  |  | | มี 300 คน |
| 9. | วิจิตรศิลป์ | 16,900 | 338 |  |  |  |  |  | | มี 338 คน |
| 10 | ถ่ายภาพจากมือถือ | 20,000 | 400 |  |  |  |  |  | | มี 400 คน |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **158,500** |  |  |  |  |  |  | | **3,170 คน** |

**โครงการ/ กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/ กิจกรรม** | **งบปรมาณ**  **ที่เสนอ** | **งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ** | **ยอดเงินคงเหลือ** | **มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา** | | | | | |
| **องค์ประชุม** | **เห็นชอบ** | **ไม่เห็นชอบ** | **งดออกเสียง** | **หมายเหตุ** | |
| 1 | ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ | 5,000 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 2 | พิธีไหว้ครู | 8,000 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 3 | ราชภัภัฏลอยกระทง | 20,000 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 4 | กีฬาระหว่าคณะ | 15,000 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 5 | สร้างคุณธรรม จริยธรรม | 15,000 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 6 | อบรมมารยาทไทย | 9,800 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 7 | ปัจฉิมนิเทศปี 4 | 4,960 |  |  |  |  |  |  | |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **77,760** |  |  |  |  |  |  | |  |

**แบบฟอร์มเขียน โครงการ/ กิจกรรม หน่วยงาน สรุปมติที่ประชุมสภานักศึกษา**

**โครงการ/ กิจกรรม** ...............................................................

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/ กิจกรรม** | **งบปรมาณ**  **ที่เสนอ** | **งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ** | **ยอดเงินคงเหลือ** | **มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา** | | | | | |
| **องค์ประชุม** | **เห็นชอบ** | **ไม่เห็นชอบ** | **งดออกเสียง** | **หมายเหตุ** | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **122,850** |  |  |  |  |  |  | |  |